## Slide 1
Dokumentacja finansowa
16
0
27
43
27
43
Selekcja studentów
10
39
135
145
96
106
Statut projektu
16
0
0
16
0
16
Omówienie projektu bazy danych
12
8
55
67
47
59
Proj: Baza danych
70
8
67
137
59
129
Specyfikacja wymagań
11
0
16
27
16
27
Budżet
21
0
43
43
64
Przygotowanie ogłoszenia
2
39
133
135
94
96
Analiza wymagań
20
8
35
55
27
47
Proj: Frontend
70
79
136
206
57
127
Sprzęt
21
0
94
115
94
115
Proj: Backend
70
93
140
210
47
117
Omówienie projektu frontend
10
79
126
136
47
57
Organizacja czasu i miejsca pracy
30
0
64
94
64
94
Baza: Sylabusy
25
0
165
190
165
190
Ustalenie warunków pracy
5
310
416
421
106
111
Przygotowanie serwera
30
0
115
145
115
145
Zatwierdzenie projektu frontendu
4
79
206
210
127
137
Baza danych: Ogłoszenia
20
0
145
165
145
165
Zatwierdzenie projektu bazy danych
8
8
137
145
129
137
Baza: Załączniki
45
0
210
255
210
255
Baza: Materiały
20
0
190
210
190
210
Testy: Ogłoszenia
10
95
280
290
185
195
Przygotowanie dokumentacji API
48
47
337
385
290
338
Frontend: Ogłoszenia
20
45
210
320
165
185
Backend: Ogłoszenia
20
45
210
230
165
185
Instrukcja obsługi systemu
48
47
337
385
290
338
Testy całego systemu
30
0
300
330
300
330
Przeszkolenie pracowników
16
0
330
346
330
346
Przygotowanie wersji demo
32
8
298
330
290
322
Frontend: Sylabusy
20
40
230
250
190
210
Backend: Sylabusy
20
40
230
250
190
210
Testy: Sylabusy
10
70
280
290
210
220
Frontend: Materiały
20
40
250
270
210
230
Backend: Materiały
20
40
250
270
210
230
Testy: Materiały
10
50
280
290
230
240
Baza: Ocenianie
25
0
255
270
255
270
Frontend: Ocenianie
20
0
270
290
270
290
Backend: Ocenianie
20
0
270
290
270
290
Testy: Ocenianie
10
0
290
300
290
300
Decyzja o wdrożeniu
10
0
346
356
346
356
Instalacja produkcyjna
5
0
356
361
356
361
Dokumentacja techniczna
24
0
361
385
361
385
Sprawozdanie z projektu
36
0
385
421
385
421
Ocena pracy studentów
4
0
421
425
421
425
Koniec
Start
64
Ścieżka krytyczna, 0 godzin luzu
Ścieżka subkrytyczna, 16 godzin luzu