## Slide 1: iSOS
Internetowy System Obsługi Studentów
Notes: 0:20 sek.
iSOS czy Internetowy system obsługi studentów. Jest to uproszczona wersja popularnego systemu stosowanego na innych uczelniach. System ten skupia się przede wszystkim na wspieraniu toku dydaktycznego studentów - oceniania ich pracy, publikowania ogłoszeń i materiałów, oraz przekazywania informacji o przedmiotach. System ten zostanie wdrożony na początku października na wydziale naszej uczelni.
Opis case study - historia z rektorem itd :P będzie więcej czasu :P

## Slide 2: Cele projektu - cel strategiczny
Usprawnienie toku nauczania studentów
Notes: 0:40
Głównym celem jest Usprawnienie toku nauczania studentów. Do tej pory wszelkie materiały dydaktyczne były przekazywane studentom w formie papierowej, oceny były wystawiane na papierowych zestawieniach, komunikacja odbywała się w sposób tradycyjny. Wszelkiego rodzaju . W dobie XXI wieku jest to niedopuszczalne stąd też system chce unowocześnić ten proces i dostosować go do wymogów XXI w.

## Slide 3: Cele projektu
Poprawa komunikacji na linii wykładowca-student
Poprawa wizerunku wydziału
Obniżenie kosztów obsługi studentów
Budowa dydaktycznej bazy danych
Stworzenie podstaw pod dalszą rozbudowę systemu
Notes: 1:30 - 2:00
1. Do tej pory ogłoszenia były publikowane na tablicach ogłoszeń, przez co nie wszystkie informacje docierały do studentów. Często informacje te były bardzo ważne zarówno dla studentów i ich zaliczeń jak i dla wykładowców którzy musieli dopełnić formalności związanych z prowadzonym kursem.
2. Tego rodzaju system nie jest nowością. Jednak jego brak odbija się na wizerunku danej jednostki. Na naszej uczelni takiego systemu nie ma. Wprowadzenie tego systemu poprawi zdecydowanie wizerunek wydziału wewnątrz struktur uczelni, ale przede wszystkim na zewnątrz. Innowacyjność i zastosowanie nowych technologii jest bardzo wysoko cenione i skutecznie zachęca potencjalnych studentów do kandydowania na studia.
3. Kolportowanie ogłoszeń czy też dostarczanie im pomocy naukowych w formie papierowej jest archaicznym, ale przede wszystkim kosztownym rozwiązaniem. Wprowadzenie systemu ma na celu zniwelowanie tych kosztów do minimum.
4. ???
5. System ten wykonany zostanie w sposób umożliwiający jego dalszą rozbudowę. Projekt zakłada budowę uproszczonej wersji systemu wspierania toku nauczania studentów. Dzięku implementowaniu go z założeniem możliwości jego dalszej rozbudowy pozostawiamy możliwość jego rozbudowy, więc budowa nowego systemu nie będzie zaczynała się od zera, a większość prac nie będzie powtarzana.

## Slide 4: Obszary funkcjonalności
baza danych studentów
Udostępnianie zasobów dydaktycznych
Komunikacja pomiędzy studentem a wykładowcą
Ocenianie studentów
Dostęp do informacji o kursach
Notes: 1:00-1:30
Budowa systemu wpłynie zdecydowanie na parę obszarów życia wydziału.
1. Jednostki organizacyjne wydziału zyskają dobrą, szczegółową bazę danych studentów.
2. Wykładowcy w łatwy sposób, z dowolnego miejsca będą mogli przekazywać materiały dydaktyczne studentom. Ukróci to zarówno czas przekazywania jak i koszt.
3. Komunikacja pomiędzy wykładowcą a studentem zostanie bardzo mocno usprawniono. Dzięki temu wyeliminowane zostaną wszelkie nieporozumienia i kłopoty napotykane dotychczas.
4. Wykładowcy nie będą musieli prowadzić oddzielnych dzienników ocen. Dostaną prosty w obsłudze system ich elektronicznego wystawiania. Jest to plus zarówno dla wykładowców, którzy mają wszystkie oceny w jednym miejscu jak i dla studentów którzy na bieżąco mogą śledzić swoje wyniki.
5. Zakres każdego z przedmiotów zostanie umieszczony w systemie. Studenci będą mogli w łatwy sposób sprawdzić zakres danego przedmiotu. Jest to bardzo przydatne podczas wyboru przedmiotów obieralnych.

## Slide 5: Przyszłość systemu
Poszerzenie funkcjonalności
Integracja z innymi systemami
Popularyzacja
Rozbudowa bazy dydaktycznej
Notes: 1:00-1:30
1. System ten będzie mógł zostać rozbudowany m.in. o obsługę płatności studentów ( za zaległe przedmioty, wypłatę stypendiów, opłaty za akademik), o moduł składania wniosków o stypednium, akademik, obsługę prac dyplomowych, deklarację przedmiotów, rejestrację na semestry
2. Dzięki zbudowaniu API możliwe będzie podłączenie tego systemu do innych, połączenie z bankiem w celu realizacji płatności czy też budowę wersji mobilnych
3. System ten może zostać rozpowszechniony np. na całą uczelnię co stanowi bardzo ważny aspekt marketingowy. Dzięki temu PW będzie mogło poszczycić się własną wersją systemu obsługi studentów
4. ???

## Slide 6: zalety
Obniżenie kosztów obsługi studentów
Zwiększenie liczby kandydatów podczas rejestracji
Zadowolenie studentów i pracowników z wprowadzenia systemu
Szeroka baza materiałów dydaktycznych
Notes: 1:00
1. System wyraźnie obniży koszt obsługi studentów - zarówno w kwestii pieniędzy potrzebnych na dostarczenie im materiałów dydaktycznych jak i o czas potrzebny np. na wystawianie im ocen.
2. Dzięki poprawia wizerunku wydziału wzroście ilość kandydatów na studia. Autorska wersja systemu który będzie bardzo łatwy w użyciu i bardzo przydatny w codziennym życiu studentów na pewno wpłynie na ten wskaźnik.
3. Wykładowcy nie będą musieli bawić się w drukowanie i rozdawanie kserówek dostaną łatwy i szybki sposób zrobienia tego poprzez system. Z pewnością wpłynie to na ich poziom zadowolenia. Studenci natomiast dostaną szybki dostęp zarówno do materiałów jak i własnych ocen co jest bardzo przydatne.
4. Materiały dydaktyczne zostaną zebrane w jednym miejscu co zapewni dostęp do bardzo obszernej bazy wiedzy, która będzie mogła być użyta w późniejszych latach. Nie trzeba będzie powtarzać tej pracy w każdym roku.

## Slide 7: Harmonogram
3 sierpnia - Rozpoczęcie projektu.
19 sierpnia - Zatwierdzenie projektu systemu.
13 września - Wydanie wersji testowej, rozpoczęcie testów.
18 września - Zakończenie testów, wydanie wersji przedprodukcyjnej.
20-21 września - Szkolenie dla pracowników.
23 września - Wydanie i instalacja wersji produkcyjnej.
30 września - Zakończenie projektu.
Notes: 1:00
Czas na realizację projektu jest ekstremalnie mały, co nie znaczy że zbudowanie tego systemu jest niemożliwe.
Zaprojektowanie systemu zajmie około 2 tyg. Przy dobrym zorganizowaniu pracy jest to możliwe do zrealizowania.
Prawie miesięczny czas na implementację systemu jest wystarczający. Przy pełnym zaangażowaniu członków zespołu uda się się zrealizować wszystkie założenia i zaimplementować wszystkie funkcjonalności.
Testy systemu potrwają 5 dni. Dwudniowe szkolenie jest wystarczające dla zapoznania jego potencjalnych użytkowników z tym systemem. Będzie miał przyjazny interfejs co będzie sprzyjało jego szybkiej nauce.
23 września - wydanie wersji produkcyjnej.
Tygodniowy czas na uzupełnienie kwestii formalnych - dokumentacji i przygotowaniu sprawozdania z projektu.
Szczegóły w diagramie Gantta.

## Slide 8: Główne ryzyka
Jednoznaczność wymagań oraz płynność zakresu
Krytyczne uwarunkowanie czasowe
Gęstość pracochłonności
Ryzyko organizacyjne - konieczność i głębokość zmian
Wielkość organizacji
Notes: 1:00
1. Wymagania mogą nie być dostatecznie jasne, co z kolei implikuje możliwością rozminięcia się z faktycznymi potrzebami użytkowników oraz generuje ewentualne dodatkowe prace aby dostosować system. Możliwość ograniczenia wystąpienia ryzyka poprzez zwiększenie udziału użytkowników w początkowej fazie prac projektowych oraz konsultacje w jego trakcie.
2. Krytyczne uwarunkowania czasowe mogą doprowadzić do pogorszenia jakości i funkcjonalności projektu lub do ograniczenia jego funkcjonalności, jeśli krytyczna data zakończenia nie szans na zostanie dotrzymaną. Zweryfikowanie dat krytycznych oraz określenie zakresu projektu jaki musi być do ich następienia wykonany.
3.Duża liczba zadań, jakimi trzeba będzie zarządzać równolegle. Rozproszenie zadań pomiędzy członków zespołu tak aby ze sobą nie kolidowały oraz wzmożenie kontroli nad ich wykonywaniem.
4. Głębokie zmiany mogą owocować zbyt kosztownym lub niedostatecznym przygotowaniem użytkowników do wdrożenia i eksploatacji systemu. - rozwiązanie - szkolenia.

## Slide 9: Zespół
dr hab. inż. Jan Igrekowski
mgr inż. Włodzimierz Iksiński
dr inż. Kamil Zetowski
Studenci
Notes: 1:00-1:30
dr hab. inż. Jan Igrekowski - Specjalista od frontendu, uczestniczył w dużych projektach dla firm oferujących usługi telekomunikacyjne, w jednym z tych projektów poza programowaniem zajmował się również kierowaniem całym przedsięwzięciem, projekt zakończył się pomyślnie. Ze względu na duże doświadczenie został wybrany na kierownika naszego projektu.
mgr inż. Włodzimierz Iksiński - Specjalista z dziedziny backendu. Posiada certyfikat \"{}Program Microsoft Certified Professional\"{} informujący o szerokiej wiedzy z zakresu programowania w .NET. Pracował w firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania dla biznesu i finansów.
dr inż. Kamil Zetowski - Międzynarodowej klasy specjalista odnośnie wdrażania i administrowania baz danych. Pełnił rolę konsultanta w wielu czołowych korporacjach. Posiada duże doświadczenie w technologiach MsSQL.
Poza specjalistami w wyżej wymienionych dziedzinach, potrzebne są również osoby będące dla nich wsparciem. Optymalnym jest aby każdy z specjalistów miał do dyspozycji asystenta potrafiącego posługiwać się tymi samymi technologiami na co najmniej poziomie podstawowym. Idealnymi kandydatami na to stanowisko będą studenci. Na trzecim roku studenci Informatyki mają do zaliczenia przedmiot \"{}Projekt Indywidualny\"{}. Chcemy, aby każdy z specjalistów dobrał sobie po jednym studencie (którego kompetencje będą wystarczające do uczestnictwa w projekcie) na stanowisko asystenta. Oferowanym wynagrodzeniem dla studentów będzie zaliczenie projektu indywidualnego.

## Slide 10: Kosztorys
Wynagrodzenie dla pracowników | 12 000 PLN
Materiały szkoleniowe | 300 PLN
Obsługa dokumentacji | 200 PLN
Zaplecze socjalne | 1 500 PLN
Dodatkowy sprzęt | 5 000 PLN
Razem | 19 000 PLN
Notes: 1:00-1:30